## Sheet1
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
| 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23
Admin | 2020-11-29: Landing Page; 2020-12-01: User Management Tab; 2020-12-08: Project Management + Tickets; 2020-12-17: Test + UI
Project Manager | 2020-11-28: (Assign Tickets); 2020-12-22: Front + Back End (Test + UI); 2020-12-23: Deploy
Developer | 2020-11-26: (Create Ticket); 2020-11-28: * Front end + Back End; 2020-12-17: Test + UI
Submitter | 2020-11-26: Front end + Back End; 2020-12-17: Test + UI
Login
| () | Functionality
| * | Notifications pending